|  | ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI – TERZA EDIZIONE – ID 2610 CIG Contratto Esecutivo: B9DA959E80 |  |
| --- | --- | --- |

Piano di Lavoro Obiettivo

Progetto SIPO

PLO02 Integrazione SIPO-ANSC

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI – TERZA EDIZIONE – ID 2610

Sommario

1.	OGGETTO DELLA FORNITURA	6

1.1	Generalità	6

1.2	elenco attività fornite	6

1.3	Organizzazione del Servizio	6

1.3.1	Analisi	6

1.3.2	Esecuzione	6

1.3.3	Supporto	6

1.3.4	Vincoli e Assunzioni	6

2.	Pianificazione	8

3.	Effort previsto	9

Informazioni documento

| Codice doc | PLO02 |
| --- | --- |
| Nome file | SIPO - PLO02 Integrazione SIPO-ANSC |
| Versione | Prima emissione |

.

|  | Nome | Data |
| --- | --- | --- |
| Autore/i | Elisa Gabrielli | 01/07/2026 |
| Verificato | Annalisa Ranalli | 01/07/2026 |
| Approvato | Paolo Molinari | 01/07/2026 |
| Società | Sistemi Informativi S.r.l. |  |

Revisioni

| Data | Versione | Autore/i | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/07/2026 | 1.0 | Elisa Gabrielli | Prima emissione |

Riferimenti

| Documento | Descrizione | Percorso | Ver. |
| --- | --- | --- | --- |

Glossario

DEC: Direttore esecutivo del contratto

PLO: Piano di lavoro obiettivo

RS: Responsabile del Servizio

RTI: Raggruppamento Temporaneo d’Impresa

RUAC: Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RTI)

RUP: Responsabile unico procedimento

SVI: Sviluppo ed evoluzioni di Applicazioni Software

TEAM: Team di Gestione del Servizio

ANSC: Anagrafe Nazionale Stato Civile

# OGGETTO DELLA FORNITURA

## Generalità

Il presente Piano di Lavoro Obiettivo ha per oggetto l’implementazione delle strategie di integrazione della componente stato civile, già disponibile nel sistema SIPO di Roma Capitale, con il sistema dello stato civile nazionale gestito da Sogei, come previsto dal Contratto Esecutivo per AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA POPOLAZIONE (SIPO) MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI STIPULATO DA CONSIP. ID 2610 – LOTTO 1

CIG Contratto Esecutivo: B9DA959E80

## elenco attività fornite

Il riepilogo delle funzionalità richieste da implementare nell’integrazione tra SIPO e ANSC sono descritte nel dettaglio nel documento allegato, di seguito viene mostrata una sintesi delle principali attività.

## Organizzazione del Servizio

### Analisi

- Comprende le seguenti attività: studio dell’ambito, attività di analisi, incontri, stesura documentazione, condivisione e revisione della documentazione.

### Esecuzione

- Comprende le seguenti attività: Progettazione e Sviluppo delle componenti SW del PLO

### Supporto

- Comprende le seguenti attività: supporto e guida agli utenti per introduzione alle nuove funzionalità rilasciate

### Vincoli e Assunzioni

- Di seguito si riportano le principali dipendenze e assunzioni a carico dell’Amministrazione, la cui disponibilità o risoluzione è necessaria per garantire il rispetto delle tempistiche e delle attività previste dal presente Piano di Lavoro:

- Linee guida Kubernetes: lo sviluppo dovrà essere realizzato sul nuovo ambiente Kubernetes dell’Amministrazione. La disponibilità delle linee guida operative e di deployment costituisce una dipendenza essenziale; eventuali ritardi nella loro consegna potrebbero influire sulla configurazione degli ambienti e delle pipeline.

- Disponibilità dell’ambiente di collaudo: l’ambiente di collaudo dovrà essere reso accessibile alle risorse coinvolte nelle attività di analisi, sviluppo e test. La mancata disponibilità di tale ambiente limita l’autonomia operativa del fornitore e può determinare impatti sulle attività pianificate. Ad oggi il personale Sistemi Informativi non accede a tale ambiente.

- Disponibilità di un ambiente di integrazione aggiuntivo: considerata la previsione di rilasci incrementali, si ritiene necessario disporre di un ambiente dedicato all’integrazione, separato dall’attuale portale, che consenta l’accesso ai database di sviluppo SIPO e all’ambiente di collaudo ANSC. Tale ambiente permetterebbe l’esecuzione in parallelo delle attività di sviluppo, test e collaudo.

- Connettività verso i sistemi esterni: la connettività verso i sistemi SIPO e ANSC, in tutti gli ambienti previsti dal progetto, è assunta come garantita dalle strutture dell’Amministrazione responsabili della gestione della rete e della sicurezza perimetrale.

- Esecuzione dei test di sicurezza: la qualità e la sicurezza statica del codice saranno verificate mediante l’utilizzo di SonarQube, attraverso l’analisi automatica del codice sorgente e il controllo delle principali vulnerabilità note e delle regole di qualità applicativa. Non rientrano nel perimetro progettuale attività di Vulnerability Assessment (VA) e Penetration Test (PT). Pertanto, non sono previsti test di sicurezza dinamica.

- Perimetro funzionale ANSC: la pianificazione è stata elaborata assumendo l’integrazione di circa 260 use case sui 360 complessivamente previsti da ANSC. Il numero definitivo degli use case da implementare sarà confermato al termine della fase di analisi prevista entro la fine di luglio e potrà comportare eventuali adeguamenti della pianificazione.

# Pianificazione

I rilasci in ambiente di collaudo verranno effettuati in modalità incrementale in accordo con il piano di dettaglio allegato. In ambiente di produzione verranno rilasciate nel mese di settembre le funzionalità per la gestione dei certificati di postazione. Gli altri rilasci in ambiente di produzione dovranno essere effettuati in accordo con il piano di dettaglio e con la data di subentro comunicata a Sogei nell’accordo di servizio. Infatti, le date di rilascio in produzione, indicate nell’allegato, devono intendersi come date di possibile disponibilità del software a seguito delle verifiche di conformità.

# Effort previsto

Di seguito il dettaglio tabellare dell’effort complessivo previsto per l’erogazione del servizio oggetto del presente PLO.

| Servizio | GG/persona | Tariffa (€) | Totale Stima |
| --- | --- | --- | --- |
| Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software (SVI) | 4.019 | € 170,00 | € 683.230 |
| Configurazione Software | 127 |  | € 19.050 |
| Supporto Tecnico-Specialistico (SS) | 2.899 | € 175,00 | € 507.325 |
| Totale |  |  | € 1.209.605 |

I dettagli dell’effort per ciascuna attività è riportato nel file excel allegato al presente PLO.

Pertanto, il valore complessivo del presente PLO per tutti i Servizi previsti è pari a: €  1.209.605.